## Plan
Implementierung & Abschluss Lessons Learned Länge: 2,5 Stunden Zielgruppe: gesamtes Projektteam |  |  |  | Material: www.menti.com https://www.mural.co https://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Handouts/feedback-hand.pdf Timer / Uhr | To Do: - Präsentation vorbereiten - Umfragen einrichten - Whiteboard einrichten
Thema | Einheit | Zeit | Ziel | Inhalt | Methode | Material
Alle Beteiligten sollten ihre Kamera eingeschaltet haben.
Einführung | Begrüßung | 2 Min. | TN werden begrüßt und bekommen den Workshopablauf vorgestellt. | - Herzlich Willkommen - Vorstellung zeitlicher Ablauf des Workshops | Vortrag | Präsentation
| Inhaltliche Einführung in den Workshop | 5 Min. | TN verstehen, worum es inhaltlich im Workshop gehen wird. | Einführung in Inhalte des Workshops: - Sinn und Zweck dieses Lessons Learned Workshops ist die gemeinsame Reflektion eines Projektes. Eine offene, vertrauensvolle und sichere Atmosphäre ist unerlässlich für das Herausarbeiten der Erfolge, der Erkenntnisse und des Änderungsbedarfs. - Ziele: erworbene Erfahrungen und Erkenntnisse (positive wie negative) systematisch sammeln und dokumentieren, sodass auch zukünftige Projektteams von diesen Erfahrungen profitieren | Vortrag | Präsentation
| Ice-Breaker | 5 Min. | TN stimmen sich auf den Workshop ein. | Warm-Up „Lebende Skala“ mit www.menti.com: TN positionieren sich zu der Frage „Wie fühle ich mich, wenn ich an das gesamte Projekt denke?" auf Skala zwischen „sehr gut“ und „sehr schlecht“ | Warm-Up „Lebende Skala“ | www.menti.com
Inhaltliche Arbeit | Kommunikationsregeln / Vorgehensweise | 10 Min. | TN lernen die allgemeinen Umgangsregeln kennen und wissen, was mehtodisch auf sie zukommt | Vorgehensweise des Workshops: - Durch ein gezieltes Feedback werden Reflexions-, Lern- und Entwicklungsprozesse unterstützt. - Mithilfe der Methoden werden Gedanken gesammelt - Ergebnisse präsentieren - Ergebnisse diskutieren und gemeinsam nächste Schritte überlegen Grundlegende Regeln für den Workshop: Die Themen sind oft emotional belegt. Ein Reglement unterstützt uns und fungiert als Leitbild. Regeln sind für einen zielorientierten Kommunikationsprozess maßgeblich. Bitte beachtet In Lösungen denken Probleme /Situationen beschreiben – nicht bewertend oder beurteilen konkret – nicht verallgemeinernd sein, sondern ein konkrete Beobachtungen wiedergeben realistisch bleiben – Lösungen / Wünsche sollen an dieser Stelle nicht utopisch und unerreichbar sein Feedback geben für die Entwicklung des Empfangenden, nicht für die Durchsetzung der Interessen des Gebenden Äußerungen sind verhaltensbezogen oder situationsbezogen und sind nicht auf die Persönlichkeit einer anderen Person gerichtet Fragen stellen, um das Thema besser erfassen zu können. Ich-Botschaften Die Elemente einer Ich-Botschaft sind: was ich beobachte, was ich fühle, was sich brauche. Die allgemeine Formel lautet: „Wenn ich a sehe, dann fühle ich b, weil ich c brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne d.“ (Wichtig: Gefühle von Vorwürfen, die Täter-Opfer-Beziehungen beschreiben, unterscheiden) Wir sind ein Team Hierarchien werden aufgelöst Einladung zum Arbeits-Du (falls bisher nicht erfolgt) Allgemeine Methodische Einführung: Die Methoden werden vorab erklärt. Moderation achtet auf die Einhaltung der Zeit. Noch offene Fragen oder Wünsche von TN? | Feedbackregeln | Präsentation
| Evaluation zum Projektende | 5 Min. | TN lernen die Methode kennen. | Jedes Projekt liefert wertvolle Erfahrungen. Positive wie Negative. Jede Erfahrung kann für weitere Projekte nützlich sein – und damit wesentlich zu künftigen Erfolgen beitragen. Heute möchten wir unsere Lessons Learned formulieren um dieses Wissen bewusst aufzugreifen, zu kanalisieren und weiterzugeben. Wir nutzen dabei die Placemat-Methode. Der Methodenname leitet sich von dem verwendete Arbeitsmaterial, dem Placemat (engl. place mat – Platzdeckchen) ab. Die Gruppe bearbeitet ein Placemat, welches in in Individualfelder und ein Gruppenfeld eingeteilt ist. Es gibt genau so viele Individualfelder wie es Teilnehmende gibt. Jeder Teilnehmende hat also einen eigenen Schreibereich. Der Schreibbereich in der Mitte wird frei gelassen. Über das Blatt wird das Thema / die Fragestellung notiert, die bearbeitet werden soll. Die Durchführung der Methode erfolgt in zwei Phasen. Nachdenken: Die Teilnehmenden arbeiten in Stillarbeit, sodass jeder zu der Fragestellung eigene Überlegungen anstellt. Die Gedanken werden in das jeweils eigene Feld notiert. Nach 10 Minuten endet die Einzelarbeit und der Gruppenaustausch beginnt. Austausch: In der Gruppe werden anschließend die Gedanken aller Teilnehmenden zusammengetragen. Jeder Teilnehmende stellt seine Notizen vor. Nach dem Austausch werden im Gemeinschaftsfeld die gesammelten Ergebnisse der Gruppe aufgeschrieben. Dabei können bedeutende Antworten protokolliert werden. | Lessons Learned mit Placemat | Whiteboard vorbereiten! https://app.mural.co/
|  | 10 Min. | TN formulieren ihre eigenen Gedanken. | Zeitansage! Vorgehen: Die Teilnehmenden bearbeiten folgende Fragen für 10 Minuten in Stillarbeit: Was hat gut funktioniert und sollte weiter so gemacht werden? Was würde man beim nächsten Mal anders machen (um auch die Verbesserungsideen für Misslungenes mit aufzunehmen)? Welche Empfehlungen gibt es an zukünftige Forschungsteams? Die Gedanken werden in das jeweils eigene Feld notiert.
|  | 30 Min. | TN präsentieren. | Zeitansage! Vorgehen: Jedes Teammitglied bekommt 3 Minuten, seine Ergebnisse vorzustellen. Bei den ersten Vorstellungen handelt es sich um eine allgemeine Gedankensammlung. Je mehr Gedanken bereits vorgestellt wurden, desto mehr Verbindungen können zwischen den Themen und Ideen hergestellt werden.
|  | 15 Min. | TN erarbeiten die Lessons Learned | Zeitansage! Vorgehen: Die Teilnehmenden tauschen sich über folgende Fragen gemeinsam aus: Worin stimmen wir überein? Was haben wir unterschiedlich wahrgenommen? Was könnten Gründe dafür sein? Im Gemeinschaftsfeld werden die gesammelten Ergebnisse der Gruppe aufgeschrieben.
| PAUSE | 10 Min.
Abschluss | Weiteres Vorgehen | 30-45 Min. | TN vereinbaren die nächsten Schritte. | Die Lessons Learned sind formuliert und nun ist Zeit das weitere Vorgehen im Projekt abzustimmen. Das könnte z.B. sein: Welche Informationen / Ergebnisse werden veröffentlicht und wie ? Wie sieht der formale Projektabschluss aus? Welche Aufgaben und Fristen sind noch offen? Wie sind die Teammitglieder nach Abschluss des Projektes zu erreichen? Ist ein soziales Abschlussevent für das Projektteam gewünscht? Braucht es ein Folgemeeting, um noch Punkte zu besprechen, die neu aufgekommen sind? Außerdem können weitere Themen wie “Kommunikation” und “Informationsweitergabe” angegangen werden, z.B: Wie können die Handlungsempfehlungen in die nächsten Projekte weiter getragen werden? Wo und wie können sie abgelegt werden, sodass auch andere Abteilungen oder Projektteams diese nutzen können? | Brainstorming | Whiteboard
| Feedback und Abschluss | 10 Min. | TN geben Feedback zum Workshop ab. | Die Feedback-Runde ist der Abschluss des Lessons Learned - Workshop. „ Fünf-Finger-Feedback “: Jeder Finger einer Hand wird einer Feedback-Dimension zugewiesen. Daumen: „Das hat mir besonders gut gefallen!“ (Lob) Zeigefinger: „Das ist mir aufgefallen“, „das wollte ich noch sagen“ (Bemerkenswert) Mittelfinger: „Das hat mir nicht so gut gefallen“, „das könnten wir noch nachbessern“ (Kritik). Ringfinger: „Das nehme ich mit“ kleiner Finger: “Das ist zu kurz gekommen“ Je nach Energie: Die Teilnehmenden wählen individuell 2 von 5 aus Es erfolgt der Abschluss mit Danksagung an die Teilnehmenden und die Auflösung des Workshops. | Fünf-Finger-Feedback | https://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Handouts/feedback-hand.pdf